## Sheet1
2017-04-24 | 시나리오 1차 키 attribute key, UseCase diagram
2017-04-25 | 시나리오 1차 키 attribute key, UseCase diagram
2017-04-26 | 시나리오 1차 키 attribute key, UseCase diagram
2017-04-27 | Description
2017-04-28 | 2차키추출, DB설계
2017-04-29
2017-04-30
2017-05-01 | 2차키추출, DB설계
2017-05-02 | Class Diagram
2017-05-03
2017-05-04
2017-05-05
2017-05-06
2017-05-07
2017-05-08 | Class Diagram
2017-05-09 | SequenceDiagram
2017-05-10 | SequenceDiagram
2017-05-11 | SequenceDiagram
2017-05-12 | SequenceDiagram
2017-05-13 | 개발
2017-05-14 | 개발
2017-05-15 | 개발
2017-05-16 | 개발
2017-05-17 | 개발
2017-05-18 | 개발
2017-05-19 | 개발
2017-05-20 | 개발
2017-05-21 | 개발
2017-05-22 | 개발
2017-05-23 | 개발
2017-05-24 | 개발
2017-05-25 | 개발
2017-05-26 | 개발
2017-05-27 | 개발
2017-05-28 | 개발
2017-05-29 | 개발
2017-05-30 | 개발
2017-05-31 | 개발
2017-06-01 | 개발
2017-06-02 | 개발
2017-06-03 | 개발
2017-06-04 | 개발

## Sheet2
To-do | 시작일 | 종료일 | 기간
주제선정 | 2017-04-01 | 2017-04-24
린캔버스 | 2017-04-24 | 2017-04-25
시나리오 | 2017-04-24 | 2017-04-25
1차키 추출 | 2017-04-25 | 2017-04-25
Actor 목록 추출 | 2017-04-25 | 2017-04-25
UseCase 목록 | 2017-04-26 | 2017-04-26
UseCaseDiagram | 2017-04-26 | 2017-04-26
UseCaseDescription | 2017-04-27 | 2017-04-27
2차키추출 | 2017-04-28 | 2017-04-28
도메인 | 2017-04-28 | 2017-04-28
ERD | 2017-05-01 | 2017-05-02
UI | 2017-05-02 | 2017-05-02
Class Diagram | 2017-05-08 | 2017-05-09
Sequence Diagram | 2017-05-10 | 2017-05-12
| 42826 | 42867